附件1：

第三届“中国创翼”暨首届“创翼云南”“创翼玉溪”创业创新大赛实施方案

一、大赛目的与特色

以贯彻党的十九大关于“倡导创新文化”“鼓励创业带动就业”精神和创新驱动发展战略、就业优先战略及人才强国战略，推进“大众创业、万众创新”为核心价值，以营造创新创业氛围、培养创新创业意识为目标导向，以创新引领创业，创业带动就业为重点评价指标，突出参赛项目的社会价值和创业者的社会贡献。

二、大赛名称

第三届“中国创翼”暨首届“创翼云南”“创翼玉溪”创业创新大赛

三、大赛主题

创响新时代  共圆中国梦

四、组织机构

（一）指导部门

云南省人力资源和社会保障厅

（二）主办部门

玉溪市人力资源和社会保障局

（三）执行部门

玉溪市劳动就业服务局

（四）承办部门

玉溪技师学院

（五）大赛组委会

成立大赛组委会，负责本届大赛的组织领导。大赛组委会下设办公室，设在玉溪技师学院，具体负责本届大赛的具体方案设计、统筹协调、组织实施、社会宣传、赛事保障等工作，办公室工作人员由玉溪技师学院和市劳动就业服务局相关人员组成。大赛期间向主办单位书面报送大赛各阶段动态信息、赛事进展情况、亮点特色和不同群体典型创业人物故事、赛事总结、各阶精彩视频剪辑（约5分钟）和照片（不少于20张）。

大赛组委会办公室邀请我市从事创业研究、创业指导的专家，创业成功人士等组成大赛评审专家组。评审专家组对大赛组委员会负责，并对参赛项目独立开展评审、评分工作。

五、参赛对象

年满16周岁的各类创业创新者均可报名参赛。重点鼓励高层次人才、留学回国人员、高校和技工院校学生（毕业生）、去产能转岗职工、复转军人、返乡农民工、残疾人等创业者参赛。

六、赛制安排

大赛面向各类群体，重点是高层次人才、留学回国人员、高校和技工院校学生及毕业生、复转军人、返乡农民工等，分为创新组和创业组两个组别。

七、报名条件

报名参赛项目应符合国家法律法规和国家产业政策，经营规范，社会信誉良好，无不良记录，不侵犯任何第三方知识产权。

（一）创新项目组报名参赛条件

1．截至2018年5月31日，参赛主体为尚未在工商登记注册的团队或在工商登记注册未满1年的初创企业或机构。

2．参赛项目具有创新性的技术、产品或经营服务模式，具有较高成长潜力。

3．参赛项目为原创性创新项目，不存在知识产权争议，不会侵犯第三方的知识产权、所有权、使用权和处置权。

4．参赛者须为该项目的第一创始人，或受其委托参赛且为项目核心团队成员。

（二）创业项目组报名参赛条件

1．截至2018年5月31日，参赛主体为在工商登记注册满1年且未满5年的企业或机构。

2．参赛项目具有创新性的技术、产品或经营服务模式，具有较高成长潜力。

3．参赛项目为原创性创新项目，不存在知识产权争议，不会侵犯第三方的知识产权、所有权、使用权和处置权。

4．参赛者须为该项目的第一创始人，或受其委托参赛且为项目核心团队成员。

八、赛事流程

（一）大赛准备

2018年5月下旬，发布大赛消息，公布大赛流程，解读大赛方案，宣布大赛启动，成立组织机构，印发大赛通知，制定实施细则。

（二）组织报名

1．时间：2018年6月15日前。

2．组织方式：由各县区人社部门和相关单位组织发动符合条件的项目团队报名参赛，报名时按创新项目组、创业项目分组别报名，不得兼报。

3．报名地点：分别在玉溪市劳动就业服务局服务大厅和各县区劳动就业服务局服务大厅设置大赛报名窗口。符合报名参赛条件的，就近在市、县区大赛报名窗口提交参赛报名材料，主要包括：《第三届“中国创翼”暨首届“创翼云南”“创翼玉溪”创业创新大赛报名表》、报名人身份证复印件、创业项目计划书（含项目简介、团队介绍、项目进展）、毕业证书复印件、工商营业执照复印件（创新组报名者可不提交）等，其他材料，如项目专利证书、获奖证书等复印件，根据报名人实际情况提交。

（三）资格审核

1．时间：2018年6月10日—30日（含公示5天）。

2．组织方式：参赛报名材料由市、县区按报名条件进行资格审核，将符合条件的参赛项目统一上报大赛组委会办公室。资格审核通过的参赛项目，应及时将路演PPT及相关附件上传到大赛组委会指定邮箱（PPT文件不超过20页，文件大小不超过20M）。

（四）大赛启动

1．时间：2018年7月1日—15日（含公示5天）。

2．组织方式：大赛由承办单位（玉溪技师学院）全权负责组织实施，市劳动就业服务局配合。

3．地点：待定。

4．赛程安排。大赛分为基础打分和现场路演比赛两个阶段。基础打分阶段，由评审专家组采取独立封闭方式对参赛项目打分，占总得分的30%；现场路演比赛阶段，由评审专家组在路演比赛现场对各参赛项目进行现场提问、点评并打分，各参赛项目路演阶段得分占总得分的70%。按权重加总后的得分为该项目的比赛成绩。

获得创新组、创业组前3名的参赛项目晋级全省决赛。

（五）入围选手集中培训

1．时间： 2018年7月16日—20日。

2．组织方式：组织入围选手在玉溪进行统一集中培训。由评审专家组成员、创业导师对获得创新组、创业组前3名的创业项目团队（个人）参赛技巧、路演礼仪及相关注意事项进行讲解，对项目计划书、PPT进行指导修改并模拟实战演练，帮助选手提高参赛技巧，树立参赛信心，在全省决赛中取得优良成绩。

3．地点：待定。

4．报送全省决赛项目资料（7月22日前完成）。大赛组委会办公室按省级大赛组委会要求，将玉溪市参加全省决赛项目的相关信息、资料报送省组委会。

九、评审标准及规则

（一）评审标准

评审采用全省大赛统一的标准进行打分，主要突出“创新引领创业、创业带动就业”导向，重点关注项目的创新性、示范性、引领性及社会价值及发展现状和前景。在评审过程中，“创新”主要围绕项目的产品、技术、经营模式、管理方式等评分；“创业”主要围绕项目直接提供的就业岗位数量、带动上下游产业就业规模、吸纳贫困群体或残疾人就业等方面进行打分。同时，还要关注项目带动精准扶贫、促进绿色发展等内容，并适当关注项目的商业价值。

（二）评审规则

评审主要采取用封闭式基础评分与现场路演评分相结合的方式进行。其中：封闭式基础评分占30％、现场路演评分占70％，两次评审分数按权重加总，即为参赛选手的最终得分。封闭式基础评分和现场路演评分的组织规则及评定标准将在大赛明确。各评委进行现场独立打分，去掉最高分和最低分后取平均分作为项目最终得分，并以得分高低依序确定对应奖项等次。评审规则及赛事工作实施细则另行下发。

十、奖励与扶持

（一）奖励

大赛分别按创新组、创业组每组设一、二、三等优秀项目，一等优秀项目1名、二等优秀项目2名、三等优秀项目3名。大赛组委会对优秀项目颁发荣誉证书，并给予适当创业资金补助：一等优秀项目补助3万元，二等优秀项目2万元、三等优秀项目1万元。

（二）扶持措施

大赛评选结果与创业扶持政策落实相结合，对获奖的项目，可放宽创业担保贷款申请条件，加大资金等政策扶持力度；对所有参加全市决赛的项目，在入驻园区、贴息贷款、培训辅导、资金扶持等方面给予优先扶持。

十一、宣传发动与配套活动

大赛启动后，大赛组委会将广泛发动各类媒体对大赛进行全方位、多角度宣传报道，并委托专业机构全程跟踪各阶段赛事进展，树立更多的青年创业典型，提升大赛的社会影响力和关注度，积极营造“大众创业，万众创新”的舆论氛围。

大赛期间，各县区、各有关部门要积极开展创业大讲堂、创业培训、创投对接、展示交流等配套活动，努力扩大宣传、营造氛围、增强效果、促进对接。鼓励各类创业服务机构和媒体充分发挥各自作用，积极参与大赛的相关活动，并为参赛项目提供指导、培训、推广、投融资等方面的深度服务。

十二、经费保障

各县区对大赛进行宣传发动、组织报名、资格审查和组织创业项目选手参赛的交通食宿等所需费用，可在同级创业工作经费中列支。市级大赛的筹备、宣传、聘请专家、组织实施，现场路演比赛期间的场地、设施、参赛选手和工作人员工作餐、比赛奖励及集中培训期间参赛选手的住宿等所需经费，由赛事执行单位市劳动就业服务局从本级创业工作经费中统一拨付给赛事承办单位玉溪技师学院，由玉溪技师学院据实列支。

附件3：

第三届“中国创翼”暨首届“创翼云南”“创翼玉溪”创业创新大赛参赛报名表

| 参赛项目名称 |  |
| --- | --- |
| 团队/企业名称 |  |
| 项目所属领域 |  | 推荐机构 |  |
| 第一创始人 所属群体 |  | 参赛组别 （在框内打√） | □创新组 □创业组 |
| 项目简介 |  |
| 项目成员 （限填3人） | 姓 名 | 性别 | 学历 | 手机号码 | 电子邮箱 |
| 第一创始人 |  |  |  |  |  |
| 联合创始人 |  |  |  |  |  |
| 联合创始人 |  |  |  |  |  |
| 报名承诺 | 本人承诺，以上信息均真实有效。否则，由此导致的后果由本人承担。 报名人（签名）： 报名时间： |
| 县区人社部门资格审核意见 | 审核人（签名）： 时间 | 市级大赛组委会资格审查意见 | 审核人（签名）： 时间 |

说明：由创业孵化基地（机构）推荐的项目在“推荐机构”栏填写相应的机构名称，其它项目无需填写此栏

附件5：

第三届“中国创翼”暨首届“创翼云南”“创翼玉溪”创业创新大赛参赛者须知

参加“创翼玉溪”项目选手，要自愿接受组委会的工作安排，自觉遵守比赛规则，非因特殊原因，不得中途退赛，请提前做好充分的参赛准备。

参加“创翼玉溪”项目选手，应是项目核心成员，且不超过3人。

大赛期间，参赛项目选手请保持手机等联系方式处于正常状态，避免错过赛事组委会关于比赛的提示和通知。

各参赛项目，要提前将路演PPT及其他相关附件上传到大赛组委会指定邮箱709594360qq.com（为保证大赛项目顺利进行，要求PPT文件不超过20页，文件大小不超过20M）。

参赛项目参赛时须携带以下证明材料：

1.参赛人员身份证/护照；

2.公司或机构营业执照复印件（加盖公司或机构公章）；

3.商业计划书PPT；

4.商标、专利、版权等相关的知识产权证明；

5.获奖证书；

6.报名者在当地公安机关开具的无犯罪记录的证明（参加全省决赛时需要提供）；

7.报名者在人民银行网站上打印的个人征信报告等（参加全省决赛时需要提供）。

8.其他材料。